# 08- PROJECT-management

Ci sono 5 fasi principali:

- Ogni fase racchiude un insieme di attività

- Attività: tempo passato da una risorsa per svolgere task

  - Ogni attività comprende un insieme di task

Si devono settare delle milestone → evento chiave/condizioni nel progetto

- Evento/condizione chiave nel progetto

  - Con conseguenze sulle attività

- Es: consegna del 5 maggio

Misure per effettuare stime:

- Misure per processo:

  - time, effort, cost

  - productivity

  - earned value

  - fault, failure, change

- Misure per prodotto:

  - Functionality (FP)

  - Size

  - Price

  - Modularity

Durata: Giorni, mesi, calendario

- In termini assoluti → 5 maggio

  - Usare in controlling

- In termini relativi alla partenza del progetto → 3 settimane da partenza

  - Usare in planning

Effort: Tempo impiegato da una risorsa per completare un task

- Dipende dalla durata e dal nr di risorse impiegate

  - Duration*resoruce

- Misurata in personhhours

  - Personday → 7 personhour

  - PersonWeek → 35ph

  - Personmonth → 140ph

  - Personyear → 1680ph

Calendar time e effort sono sempre linkati

Effort può essere convertito in costo, conoscendo il costo per ph → StaffCost=ph*costPerHour

Varianti delle misure:

- Valore stimato: cosa è previsto (es: 30 giorni)

- Valore attuale: durata attuale per progetto (es: 35 giorni)

- Valore target: cosa sarebbe preferibile (es: 28 giorni)

  - non rispetta una stima del lavoro che serve ma quello che richiede ed è ottimale per l’azienda

- Benchmark: cosa fanno gli altri (es: 29 giorni)

Costi e ruoli:

- Attività svolte: proposta commerciale → contratto → prodotto

- Costi del venditore:

  - Personell:

    - Staff

      - Ph, salary

      - Overhead costs (uffici, elettricità, pulizia)

    - HW

      - Piattaforme di sviluppo

    - SW

      - License

- Costi user:

  - TCO: TotalCostOwnerhip

- Before acqusition

  - Definire requisiti, selezionare prodotto

    - Analisi mercato, studi, definizione requisiti, valutazione prodotto, negozazione

- Acquisition

  - Acquisition cost

    - One time fee, yearly fee, usage fee

  - Maggiore sarà il tempo, minore sarà l’impatto

- After acquisition

  - Deployment

    - Installare sui dispositivi degli utenti

    - Train su utenti

    - Learning curve

  - Operation

    - Server, rete

  - Maintenance

    - Anomalie ed effetti

    - Correzioni, aggionamenti

- Dismissal

  - Disinstallare prodotti

  - Backup data, conversioni

Dimensione:

- Di linee di codice → non il massimo perché includono tutti i documenti prodotti da applicazione

  - Inoltre, non si comprende bene cosa includere e cosa no

- Di documenti

  - Numero di pagine

  - Numerto di parole, caratteri, figure, tabelle

- Di test

  - Numero di test

Produttività:

- Output/Effort

- Output in sw

  - LOC/effort

  - Funzionalità/effort

  - ObjectPoint/effort

Prima della firma del contratto va fatto tutto il planning. Parte del planning è la fase di inception in cui non si è pagati:

- Analisi iniziale dei requisiti

- Architettura iniziale generale

- Stima iniziale di durata e costi

- Proposta commerciale

Nota: Vendor tends to overpromise (or underestimate cost and time) to gain the contract

- Counting on variations (and related costs / gains) to be made later

- Counting on gains in maintenance/operation phase (buyer is typically locked into vendor for maintenance)

### ESTIMATION

Il costo/effort/dimesnione di un sistema software può essere conosciuto in maniera accurata solo quando il tutto è completato in quanto ci sono molti fattori che possono influire.

Come fare delle stime di cost ed effort?

- Esperienza dal passato

- Progetto simile a quello del passato

Esistono diverse tecniche:

#### 1.Parkinson's Law

- Costo del progetto è limitato alla disponibilità delle risorse

  - Advantages: No overspend

  - Disadvantages: System solitamente non finito

#### 2.Pricing to win

- Costo del progetto coincide con quanto il customer è disposto a spendere

  - Advantages: You get the contract

  - Disadvantages: The probability that the customer gets the system he or she wants is small.
Costs do not accurately reflect the work required

- By decomposition

  - By activity

    - Identify activities (WBS)

    - Estimate effort per activity

    - Aggregate (linear)

  - By product

    - Identify products (PBS)

    - Estimate effort per product

    - Aggregate (linear)

- Rationale: easier to estimate smaller parts

WBS : divido in attività

- Work Breakdown Structure

- Decomposizione gerarchica delle attività in sottoattività

- Relazioni temporanee non presenti

Devo trovare sotto-task che abbiano un senso.

PBS: scomposizione gerarchica del prodotto

Bisogna definire il tot ph per prodotto

- Per fare questo → tot person hour

- Per fare questaltro → tot ph

E poi faccio diagramma di Gant

In questo caso ogni attività necessitava che la precedente fosse finita.

## FUNCTION POINT

Metrica per effettuare stima per progetti software.

- Misurare dimensione sw bandandosi su funzionalità

- Indipendented da linguaggio

- Si basa su ciò che l’utente chiede e riceve

Identifico le varie funzionalità, le caratterizzo e attribuisco dei pesi. Dopo aver dato i pesi, in base ai coefficienti presi dalla tabella, avrò dei valori.

Faccio il calcolo → peso * funzionalità

In base al function point e al costo, posso fare una stima del costo.

Nota: Function point non tiene conto dei fattori tecnici e ambientali → devo introdurre TCF e ECF:

- TCF : Tecnical complexiti factor → dettagli sul mio progetto dal punto di vista tecnico

danno un peso positivo,

più sono bassi, meglio è

- ECF: Tiene conto di esperienza del gruppo e abilità

danno un peso negativo,

più sono alti, meglio è

AFP: Adjusted Function Point

Nota: FP non possono essere usati per sistemi dove l’utente non interagisce

FP vs Linee di codice

I FP possono essere usati come valuta → devo chiedere ad un’azienda di fare 10000FP e in cambio io ne faccio 8000 e il pagherò per 2000FP.

# 9. Gestione del progetto:

- Waterfall: partiamo dai requisiti e proseguiamo fino alla fine (V&V)

  - Bene in progetti dove ci sono

    - Problemi di safety

    - Contesti particolari

- Agile, a iterazioni: faccio una piccola parte, la valido e poi proseguo con le successive.

PLANNING:

Un piano deve essere composto da:

- Documento aggiornato durante il tracking

- Lista scadenze, consegne, attività, milestone, Gant, Pert, organizzazione personale, ruoli e responsabilità

### SCHEDULING

Oltre a definire l’effort devo stimare il tempo di calendario e il personale necessario:

Tempo di caledario stimato attraverso la formula COCOMO2

dove:

- PM: effort calcolato

- B: 1 per prototyping model

Staff Requirements: non può essere calcolato dividendo il tempo di sviluppo per il tempo richiesto in quanto il nr di persone che lavorano ad un progetto può variare nel tempo e all’aumentare del numero di persone c’è un effort aggiuntivo da considerare riguardante la sincronizzazione.

### TRACKING:

Durante lo sviluppo devo collezionare dati → devo ricordarmi tutte le persone che hanno lavorato, quanto hanno lavorato e come hanno lavorato. → quanto è costato.  (ogni persona ha un proprio calendario e deve segnare qunado ha lavorato su cosa in modo tale da riuscire a tracciare bene i costi)

In questo modo riesco a comprendere, in futuro, lo stato del progetto molto facilmente e capire facilmente a che punto sono e quanto posso muovermi.

Nel caso in cui ci siano deviazioni, bisogna svolgere azioni correttive (cambio personale, cambio attività, cambio scadenze, ri-pianifico).

Chiusura attività: come definire quando attività è conclusa

- Accettazione del progetto

  - Test di accettazione sopra il 95%

- Tempo per lavorarci finito

Earned value: definisco attività, do un valore, schedulo

- Modo per valutare punto del progetto

  - Step1: identifica attività, assegna valore PV e schedula

  - Step2: progetto guadgna PV dell’attività quando questa è finita

  - Step3: inizia progetto, misura EV, compara con PV

  - Step4: calcola AC → ActualCost

## Post Mortem

Froma di apprendimento organizzazinonale, Collezionare le infomrazioni chiave del progetto come Effort (stimati vs verificati), Obbiettivi, guadagni, problemi e cause. → fornisce feedback qualitativo.

#### PMA Process:

- Preparazione

  - Studio la storia del progetto, cabisco cosa è accaduto

  - Rivedo tutti i documenti disponibili

  - Determino l’obbiettivo del PMA

    - Es: identificare punti di migliornamento

- Colleziono dati (questionari)

- Analisi

  - Fare un’analisi per non commettere errori nei processi successivi.

### Gestione delle misure

I dati che ottengono durante il progetto devono essere usati come una risorsa per l’organizzazione → bisogna definire una base dati in modo tale da poter analizzarli.

GQM: focalizzarsi su poche ma importanti misurazioni (con top down)

Indicatori tipici:

- Effort (Costo)

- Size

- Difetti post delivery

- Difetti durante il deployment

Esempio: